## Página1
Saulo Sousa Andrade 21099
Ana Laura Alvino de Souza 21342
Id | Risco | Causa | Efeito | Prob. | Imp. | Expos.
PR1 | Atrasar a entrega do TCC | Mal planejamento do projeto, descumprimento dos prazos das entregas parciais | Os autores do TCC não se formarão | Média | Alto | Alta
T1 | Perda dos dados na sincronização | Falha do módulo WiFi | Não será possível monitorar o animal | Média | Alto | Alta
T2 | Incompatibilidade entre os componentes do circuito | Estudo e análise mal feitos sobre a integração entre os componentes | Sistema não irá funcionar | Baixa | Alto | Média
T3 | Sinais vitais incorretos | Problemas de algoritmo ou lógica na programação do circuito | Monitoramento inconsistente com a realidade, causando preocupação nos tutores dos animais | Baixa | Alto | Média
T4 | Erros nos dados do BD | Modelos mal projetados de BD | Falhas em operações de leitura e escrita no BD | Média | Alto | Alta
L1 | Problemas com orgãos fiscalizadores por falta de certificações de qualidade, ex: INMETRO | Não buscar certificações | Sistema não transmite segurança | Baixa | Médio | Baixa
PD1 | Dificuldade na utilização do aplicativo | Má usabilidade.e falta de conhecimento tecnológico do usuário | Usuários deixarão de utilizar o app | Baixa | Médio | Baixa
Id | Causa | Risco | Plano de redução de probabilidade
PR1 | Mal planejamento do projeto, descumprimento dos prazos das entregas parciais | Atrasar a entrega do TCC | Alinhar adequadamente com o cronograma
T1 | Falha do módulo WiFi | Perda dos dados na sincronização | Estudar com mais afinco o módulo WiFi. Armazenamento adicional destinado às falhas.
T2 | Estudo e análise mal feitos sobre a integração entre os componentes | Incompatibilidade entre os componentes do circuito | Analisar antes os componentes do circuito de forma bem feita
T3 | Problemas de algoritmo ou lógica na programação do circuito | Sinais vitais incorretos | Revisar o código
T4 | Modelos mal projetados de BD | Erros nos dados do BD | Projetar de maneira adequada o BD
L1 | Não buscar certificações | Problemas com orgãos fiscalizadores por falta de certificações de qualidade, ex: INMETRO | Buscar certificações
PD1 | Má usabilidade.e falta de conhecimento tecnológico do usuário | Dificuldade na utilização do aplicativo | Melhorar a usabilidade e experiência do usuário, além de criar tutoriais que o ajudarão a utilizar o aplicativo.
Id | Risco | Efeito | Plano de redução de impacto
PR1 | Atrasar a entrega do TCC | Os autores do TCC não se formarão | Analisar as opções com o coordenador do curso
T1 | Perda dos dados na sincronização | Não será possível monitorar o animal | Inserção de dados padrão.
T2 | Incompatibilidade entre os componentes do circuito | Sistema não irá funcionar | Reestruturar o circuito
T3 | Sinais vitais incorretos | Monitoramento inconsistente com a realidade, causando preocupação nos tutores dos animais | Apagar os dados incorretos e reescrever o código
T4 | Erros nos dados do BD | Falhas em operações de leitura e escrita no BD | Remodelar e reestruturar o BD
L1 | Problemas com orgãos fiscalizadores por falta de certificações de qualidade, ex: INMETRO | Sistema não transmite segurança | Procurar atender a certificações.
PD1 | Dificuldade na utilização do aplicativo | Usuários deixarão de utilizar o app | Possuir um canal de atendimento.
Legenda: PR: risco de projeto T: risco tecnológico L: risco legal PE: risco de pessoal PD: risco de produto