## Página1
ID | Risco | Causa | Efeito | Plano de redução de probabilidade | Plano de redução de impacto | Prob. | Imp. | Expos.
PR1 | Atrasar a entrega do TCC | Mal planejamento do projeto, descumprimento dos prazos das entregas parciais | Os autores do TCC não se formarão | Alinhar adequadamente com o cronograma | Analisar as opções com o coordenador do curso | Média | Alto | Alta
T1 | Perda dos dados na sincronização | Falha do módulo WiFi | Não será possível monitorar o animal | Estudar com mais afinco o módulo WiFi. Armazenamento adicional destinado às falhas. | Inserção de dados padrão. | Média | Alto | Alta
T2 | Incompatibilidade entre os componentes do circuito | Estudo e análise mal feitos sobre a integração entre os componentes | Sistema não irá funcionar | Analisar antes os componentes do circuito de forma bem feita | Reestruturar o circuito | Baixa | Alto | Média
T3 | Sinais vitais incorretos | Problemas de algoritmo ou lógica na programação do circuito | Monitoramento inconsistente com a realidade, causando preocupação nos tutores dos animais | Revisar o código | Apagar os dados incorretos e reescrever o código | Baixa | Alto | Média
T4 | Erros nos dados do BD | Modelos mal projetados de BD | Falhas em operações de leitura e escrita no BD | Projetar de maneira adequada o BD | Remodelar e reestruturar o BD | Média | Alto | Alta
L1 | Problemas com orgãos fiscalizadores por falta de certificações de qualidade, ex: INMETRO | Não buscar certificações | Sistema não transmite segurança | Buscar certificações | Procurar atender a certificações. | Baixa | Médio | Baixa
PD1 | Dificuldade na utilização do aplicativo | Má usabilidade.e falta de conhecimento tecnológico do usuário | Usuários deixarão de utilizar o app | Melhorar a usabilidade e experiência do usuário, além de criar tutoriais que o ajudarão a utilizar o aplicativo. | Possuir um canal de atendimento. | Baixa | Médio | Baixa
Legenda: PR: risco de projeto T: risco tecnológico L: risco legal PE: risco de pessoal PD: risco de produto